## Sheet1
番号 | 名前 | ヘッダ／ファイル | 課題 | 解決
|  | academy_schedule.html | ・表の大部分が完成していない。 まず、9月分の情報を載せること ・9月のレイアウト・配色が完成したら8月分を作り、その後リンクでつなぐ
| 角田 | delebery.html | ・メニューはタグを利用して表を作る ・挿入する写真を収集し、フォルダに纏めて、サーバ上に配置する ・各セルに入れる文章、写真を考え、それらをimgタグにより挿入する ・表が完成したら、配色を考える ・文字サイズ、配色、背景画像など不測物多数
| 水谷 | gurumetop.html | ・リンク先を作成している学生から、アイコンとなる画像を教えてもらい、空欄の部分に埋め込む（imgタグ） ・画像を横配置するコードについては、「08.全体のサンプル（植田）」の「8.boxlayout.html」を参考にする
| 西村 | header.html | ・完成 他のページに取り込むときに微調整を検討 ・レイアウト枠 ・メニューの色を検討 ・全体の配置を中央に bodyのmargin:auto; ・仮の文字が入っているのをきちんと埋める ・背景色・背景画像を検討 ・headerの位置調整 ・ふっだーの中身を整列させる ・フッターを別ファイルに分離する
| 西村 | index.html | ヘッダ部の画像が表示されない
| 藤岡 | newentry.html | ・文字入力完了 ・HTMLのリンクの設定 リンクを実現するためのタグ<a>を挿入する ・CSSの設定 赤枠の削除と配色 sample.cssから自分のCSSへ切り替える ・リンク先のページの作成
okisetubi.html
| 松村 | okiuniform.html | ・参加教員の意見を聞いては移植を行うこと 両脇の余白の設定が大きすぎる。 一旦、bodyタグの幅を1000pxに合わせて（トップページの大きさで変更）デザインCSSを入れること。 HTMLの変更なし
|  | players-1.html | ・票の右側の罫線が表示されない。 ⇒一番右側の要素に、classで名前を指定し、その名前を使い、border-leftで線をつける できれば、テーブルで構築しなおしたほうが時間が短くて済む ・呼び出し先のテンプレートファイルを用意する ・配色が寂しい為、色を付ける、全体の背景を設定する
| 田代 | playerseiseki.html | 呼び出し側のデザインと、呼び出しのファイルを結びつける
| 田代 | playerseiseki.html | ・コメントの変更「クリックで昇順、さらにクリックで降順」だったはず・・・ ・画面のサイズ変更に合わせて文字の大きさの変更ができないか検討 ・画面サイズ変更に合わせてスクロールする・・・など
| 松﨑 | rinen.html rinen(2).html | ・文字の大きさが極度に大きくて、改行が入っている。 ⇒画面のサイズに合わせて、文字の大きさを変更するレスポンシブルデザインにする ・ファイル名が重複したと思われるので、どちらか一方に整理する
| 樋口 | siaisokuho.html | ・header部分への文字列の埋め込みは、火曜日に行う（植田預かり） ・赤枠を削除して、各部分へ色を付けること。 赤枠は、あくまでも、レイアウトの基準を見るための線 ・前の試合、次の試合は、ボタン形状に絵を描くこと ・試合の対戦の部分の配置が左に寄っている。 ・スコアボードが完成していません
| 武田 | teaminfo.html | 画面内要素divの作成
teaminfo.html
| 石川 | teamscore.html | ・表組の中で、文字の位置が上にずれている ⇒テーブルのセルでは、基本的に上下方向は中央になっています。処置不要。 ・タイトルに文字の赤枠が表示されているので消してください。文字の位置は、少し下側になるかバランスの良いところを見つけて下さい。 ・月・火で、植田以外の先生には移植など確認してもらい、そのあと、残りの詳細用にファイルを展開してください。 ・親ファイルからのリンク、子ファイルへのリンクは水曜に話します。
| 柚原 | yuhara.html | ・画面内要素をデザインする 配色の設定がされていない ・表の中の数字が記入されていない 「9.HPに掲載する成績データのまとめ」のフォルダに２０２２年度のスコアブックがすべて格納されている ・ファイル名を書き換える 例）teamscore.html などのように
| 柚原 | 全体 | Googleドライブにデータが格納されていないため、全体の確認ができない。
| 真弓 | ファイル？？ | グルメ情報の各ページがアップされていません。 一つ目の店舗情報を整理して作り上げること